## Feuille1
	Tache	Description	Février	Mars					Avril
			S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
1- Cahier des charges	1.1	Diagramme des classes
	1.2	Diagramme de Gantt
	1.3	Rédaction du Cahier des charges
2- Création des classes	2.1	Création base et boucle du jeu
	2.2	Création et implémentation des graphismes
	2.3	Création de la classe Point
	2.4	Création de la classe Ennemis
	2.5	Création de la classe Tower
3- Affichage et Interface	3.1	Fonction de tir et de mouvement
	3.2	Gestions des vagues
	3.3	IHM et menu d’achat
4- Création de niveaux	4.1	Initialisation de niveau
	4.2	Gestion de difficulté
5- Améliorations	5.1	Ajout Ennemis
	5.2	Ajout Tours
6- Compilation	6.1	Makefile et Codeblocks
	6.2	Test de Regression